## Slide 1
GESTIÓN DE PROYECTOS
CAPACITACIÓN PARA
ATLETAS LÍDERES

## Slide 2
Capacitación en Gestión de Proyectos para Atletas Líderes
PARTE 1 | Bienvenida y Desarrollo de ideas de Proyectos
2 horas | Definir palabras clave a saber Introducir cinco fases de la Gestión de Proyectos Utilizar la "Evaluación para Desarrollar la idea de tu Proyecto" para elegir el proyecto más adecuado para ti y tu comunidad.
PARTE 2 | Planificación y gestión de tu proyecto
2 horas | Desarrollar objetivos realistas para tu proyecto Aplicar las cinco fases de la gestión de proyectos a tus objetivos Adquirir habilidades para contar la historia de tu proyecto

## Slide 3
PARTE 1:
BIENVENIDA Y DESARROLLO DE IDEAS DE PROYECTO

## Slide 4
Metas y Objetivos de la Capacitación
Los objetivos de esta capacitación son:
Aprender a identificar un problema o carencia en tu Programa o comunidad y diseñar un proyecto para abordarlo.
Revisar las palabras clave de la gestión de proyectos.
Aprender y entender las cinco fases de la gestión de proyectos.
Explorar herramientas para usar en cada fase de la gestión de proyectos.
Elaborar un plan de proyecto que detalle pasos claros, recursos y plazos para dar vida a tu idea.

## Slide 5
Palabras clave y definiciones

## Slide 6
La gestión de proyectos te capacita para convertir grandes ideas en acción y dejar un impacto duradero en tu programa o en tu comunidad. Al aprender a planificar, organizar y ejecutar eficazmente, adquirirás las habilidades para liderar con confianza, inspirar a quienes te rodean y generar un cambio significativo en tu comunidad.
Introducción y Bienvenida
¿Por qué Capacitación en Gestión de Proyectos?

## Slide 7
Palabras clave y definiciones
¿Qué es un Proyecto?
Un proyecto es una actividad temporal con un inicio y un final definidos. Crea o genera un producto, servicio o resultado único.
Un proyecto NO es una tarea que se realiza habitualmente, como asistir a las capacitaciones, llenar una hoja de horas en el trabajo, etc.
Proyecto

## Slide 8
Ejemplos de proyectos
Idea del proyecto #1
Crear un proyecto para reclutar, capacitar e involucrar a atletas menores de 25 años, con el objetivo de aumentar el porcentaje de este grupo de edad del 35% al 50% en 5 años.
Palabras clave y definiciones
Proyecto
¿Qué es un Proyecto?
Notes: Pide a los alumnos que piensen en cualquier proyecto en el que hayan participado —ya sea en el colegio, en el trabajo o en su vida personal— e invita a algunos a que compartan sus experiencias. Anima a los mentores a que hagan lo mismo para dar el ejemplo. A continuación, pide a los alumnos que piensen en proyectos relacionados con Olimpiadas Especiales, como eventos o iniciativas, y comenten cómo influyeron la planificación y el trabajo en equipo. Invita a los participantes a compartir algunos ejemplos y, después, muéstralos en la pantalla:
    Idea del proyecto #1: Tu programa de Olimpiadas Especiales se da cuenta de que solo el 35% de sus atetas tienen menos de 25 años. Para averiguar por qué, hablan con personas de su Programa y de otras organizaciones deportivas para personas con discapacidad, con el fin de comprender qué le falta a su Programa. Quieren aumentar el número de atetas menores de 25 años y crear un proyecto para reclutar, entrenar e involucrar a atetas más jóvenes, así como encontrar entrenadores que trabajen con ellos.

## Slide 9
Ejemplos de proyectos
Idea del proyecto #1
Crear un proyecto para reclutar, capacitar e involucrar a atletas menores de 25 años, con el objetivo de aumentar el porcentaje de este grupo de edad del 35% al 50% en 5 años.
Palabras clave y definiciones
Proyecto
¿Qué es un Proyecto?
Idea del proyecto #2
Crear un proyecto para aumentar el número de equipos de voleibol en un 50 %, hasta alcanzar los 40 equipos, en los próximos tres años.
Notes: Idea del proyecto #2: Tu programa de Olimpiadas Especiales solía contar con más de 50 equipos que competían en voleibol durante la temporada, pero esa cifra se ha reducido a solo 20 equipos que siguen compitiendo en los últimos cinco años. Tu programa de OE pregunta a antiguos atletas y entrenadores de voleibol de Olimpiadas Especiales por qué han dejado de jugar y pone en marcha un proyecto para aumentar el número de equipos de voleibol en un 50%, hasta alcanzar los 40 equipos, en los próximos tres años.

## Slide 10
La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto.
Palabras clave y definiciones
Gestión de Proyectos
¿Qué es la Gestión de Proyectos?

## Slide 11
La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto.
Palabras clave y definiciones
Gestión de Proyectos
¿Qué es la Gestión de Proyectos?
Vamos a desglosarlo:
Usando lo que sabes, las herramientas adecuadas y habilidades útiles para hacer las cosas y alcanzar lo que quieres lograr en el proyecto.

## Slide 12
¿Qué es un
Gestor de
Proyecto?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 13
¿Qué es un
Gestor de Proyecto?
Una persona responsable de asegurar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del presupuesto y según lo previsto.
¡Este eres TÚ!
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 14
¿Qué es un
Miembro del Equipo?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 15
¿Qué es un
Miembro del Equipo?
Personas que trabajan juntas para completar las tareas del proyecto.
Personas con habilidades y talentos diversos para completar tareas. Es importante reconocer las fortalezas de los miembros de tu equipo y asignar tareas según sus talentos.
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 16
¿Qué es un
Miembro del Equipo?
Personas que trabajan juntas para completar las tareas del proyecto.
Personas con habilidades y talentos diversos para completar tareas. Es importante reconocer las fortalezas de los miembros de tu equipo y asignar tareas según sus talentos.
Los buenos gestores de proyecto asignan tareas a los miembros de su equipo y confían en que realizarán el trabajo, apoyándolos en todo momento.
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 17
¿Qué es un Patrocinador?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 18
¿Qué es un Patrocinador?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo
Una persona u organización que brinda apoyo y financiamiento para un proyecto.

## Slide 19
¿Qué es un Patrocinador?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo
Ejemplos de patrocinadores incluyen:
Junta Directiva
Negocios locales
Administradores de escuelas
Partes interesadas

## Slide 20
¿Qué es una Parte Interesada?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo

## Slide 21
¿Qué es una
Parte Interesada?
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo
Personas u organizaciones interesadas en el proyecto

## Slide 22
Palabras clave y definiciones
Roles y responsabilidades del equipo
Ejemplos de partes interesadas incluyen:
Clientes
Proveedores
Distribuidores
Miembros del equipo
Patrocinadores del proyecto
¿Qué es una
Parte Interesada?

## Slide 23
Fases de la Gestión de Proyectos
CINCO FASES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
CIERRE
Notes: Más notas en la guía del facilitador:
En esta capacitación, cubriremos las cinco fases clave de la gestión de proyectos. Estas fases ayudan a guiar un proyecto de principio a fin:
Inicio: Aquí es donde definimos el proyecto, sus objetivos, y obtenemos la aprobación para seguir adelante.
Planificación: Aquí creamos un plan detallado en el que se describe cómo se llevará a cabo el proyecto, incluyendo tareas, plazos y recursos.
Ejecución: ¡Aquí es donde se lleva a cabo el proyecto! Se llevan a cabo las tareas y los miembros del equipo trabajan juntos para alcanzar los objetivos.
Monitoreo y Control: A lo largo del proyecto, vigilamos el progreso, y verificamos si hay problemas o cambios necesarios para mantener el rumbo.
Cierre: Una vez que todo está completo, revisamos el proyecto para asegurarnos de que se cumplieron todos los objetivos y lo cerramos oficialmente.
Repasaremos estas fases una por una, comenzando por el inicio... a continuación...

## Slide 24
Fases de la Gestión de Proyectos
El progreso no es lineal

## Slide 25
Fases de la Gestión de Proyectos
CINCO FASES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
CIERRE
Notes: Más notas en la guía del facilitador:
En esta capacitación, cubriremos las cinco fases clave de la gestión de proyectos. Estas fases ayudan a guiar un proyecto de principio a fin:
Inicio: Aquí es donde definimos el proyecto, sus objetivos, y obtenemos la aprobación para seguir adelante.
Planificación: Aquí creamos un plan detallado en el que se describe cómo se llevará a cabo el proyecto, incluyendo tareas, plazos y recursos.
Ejecución: ¡Aquí es donde se lleva a cabo el proyecto! Se llevan a cabo las tareas y los miembros del equipo trabajan juntos para alcanzar los objetivos.
Monitoreo y Control: A lo largo del proyecto, vigilamos el progreso, y verificamos si hay problemas o cambios necesarios para mantener el rumbo.
Cierre: Una vez que todo está completo, revisamos el proyecto para asegurarnos de que se cumplieron todos los objetivos y lo cerramos oficialmente.
Repasaremos estas fases una por una, comenzando por el inicio... a continuación...

## Slide 26
Disfruta de un descanso de 15 minutos.

## Slide 27
CINCO FASES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Fases de la Gestión de Proyectos
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
CIERRE
Aquí es donde definimos el proyecto, sus objetivos y obtenemos la aprobación para avanzar.
Inicio

## Slide 28
Aquí es donde definimos el proyecto, sus objetivos y obtenemos la aprobación para avanzar.
Fases de la Gestión de Proyectos
INICIO
Inicio
Notes: Empecemos con la fase 1: Inicio

## Slide 29
Fases de la Gestión de Proyectos
INICIO
Durante la Fase de Inicio de la gestión de proyectos, deberás:
Determinar la necesidad que tu proyecto cubrirá o intentará solucionar
Decidirás qué producto o servicio quieres crear
Inicio
Notes: Fase de Inicio
-----------
Durante la Fase de Inicio de la gestión de proyectos, deberás:
Determinar la necesidad que tu proyecto cubrirá
Decidir qué producto o servicio quieres crear
Asignar un gestor de proyectos
Muchos de ustedes ya han comenzado a analizar las necesidades de su comunidad, pero no se preocupen: aquí vamos a seguir juntos tres pasos que les ayudarán a definir un proyecto que se adapte a ustedes y a su comunidad. Empecemos...
(Pide a todos que saquen sus evaluaciones ya completadas para que el grupo pueda revisar los resultados juntos. Repasa las preguntas, guiando a las parejas para que completen o actualicen sus evaluaciones según sea necesario.)

## Slide 30
Idea del proyecto
¿Qué te apasiona? Sé específico
(Por ejemplo: ayudar a los demás, educación, deportes, medio ambiente, inclusión en las escuelas, etc.)
¿Qué habilidades o fortalezas tienes? Sé específico.
(Por ejemplo: resolución de problemas, liderazgo, creatividad, comunicación, trabajo en equipo, etc.)
Paso 0
Conoce tus Fortalezas e Intereses
Inicio
INICIO

## Slide 31
Idea del Proyecto
¿Qué área elegiste estudiar y pensaste mejorar?
» Programa de Olimpiadas Especiales? » ¿Comunidad?
¿Qué cosas positivas notaste?
¿Qué problemas o desafíos viste?
¿Cómo conectó lo que viste con las fortalezas, intereses y habilidades que anotaste en el Paso 0?
¿Qué viste o experimentaste que te hizo pensar que esto es una necesidad o un problema?
Paso 1
Mira tu comunidad
Inicio
INICIO

## Slide 32
 | Efectos del problema | ¿Qué ocurre a causa del problema?
 | Problema | ¿Cuál es el problema principal?
 | Causas del problema | ¿Por qué existe el problema?
Idea del Proyecto
INICIO
Inicio

## Slide 33
 | Efectos del problema | 
 | Problema | 
 | Causas del problema | 
Idea del proyecto
INICIO
Inicio

## Slide 34
 | Efectos del problema | 
 | Problema | No hay actividades de Olimpiadas Especiales en los colegios cercanos ni en mi zona.
 | Causas del problema | 
Idea del Proyecto
INICIO
Inicio

## Slide 35
 | Efectos del problema | 
 | Problema | No hay actividades de Olimpiadas Especiales en los colegios cercanos ni en mi zona.
 | Causas del problema | Los administrativos de los colegios no comprenden las ventajas de los programas de Olimpiadas Especiales. Los profesores ya tienen mucho de qué ocuparse y no tienen tiempo para asumir otra función.
Idea del Proyecto
INICIO
Inicio

## Slide 36
 | Efectos del problema | El colegio no es inclusivo con las personas con D/ID. Los estudiantes con D/ID en este centro tienen una experiencia escolar negativa, donde profesores y estudiantes sin D/ID tienen pocas expectativas respecto a ellos.
 | Problema | No hay actividades de Olimpiadas Especiales en los colegios cercanos ni en mi zona.
 | Causas del problema | Los administrativos de los colegios no comprenden las ventajas de los programas de Olimpiadas Especiales. Los profesores ya tienen mucho de qué ocuparse y no tienen tiempo para asumir otra función.
Idea del Proyecto
INICIO
Inicio

## Slide 37
Estoy desarrollando mi idea de proyecto
› Quiero... (¿Qué quieres hacer?)
› Porque... (¿Por qué es importante para ti?)
› Puedo hacerlo a través de... (¿Cómo lo harás?)
Capacitación Previa: Evaluación “Desarrollo de tu idea de Proyecto"
INICIO

## Slide 38
Estoy desarrollando mi idea de proyecto
› Quiero... (¿Qué quieres hacer?)
› Porque... (¿Por qué es importante para ti?)
› Puedo hacerlo a través de... (¿Cómo lo harás?)
Capacitación Previa: Evaluación “Desarrollo de tu idea de Proyecto"
INICIO
En este momento, solo el 35 % de nuestros deportistas tiene menos de 25 años. Esto es un problema, porque sé lo mucho que significó para mí Olimpiadas Especiales desde que era joven y quiero que la próxima generación experimente la alegría de Olimpiadas Especiales desde una edad temprana.
Reclutaré a jóvenes atletas colaborando con colegios, centros comunitarios y otros programas deportivos.
Quiero aumentar el número de atletas de Olimpiadas Especiales menores de 25 años.

## Slide 39
Desarrollar mi idea de proyecto
› Quiero... (¿Qué quieres hacer?)
› Porque... (¿Por qué es importante para ti?)
› Puedo hacerlo a través de... (¿Cómo lo hacer?)
Capacitación Previa: Evaluación “Desarrollo de tu idea de Proyecto"
INICIO
Actividad del ibro de trabajo
15 minutos

## Slide 40
"¿Estás seguro?" Preguntas Sobre Ideas de Proyecto:
¿Tienes los recursos, habilidades y conocimientos para llevar a cabo este proyecto?
¿Crees que sería fácil hacer un seguimiento de este proyecto y evaluar su éxito?
¿Estás seguro de que puedes llevar a cabo este proyecto y ayudar a satisfacer una necesidad de la comunidad?
¿Puedes explicar fácilmente esta necesidad y el proyecto a otros?
¿Es esta necesidad realmente importante para tu comunidad?
¿Es realista pensar que puedes llevar a cabo ese proyecto?
INICIO
Preguntas Sobre Ideas de Proyectos
¿Estás seguro?

## Slide 41
Actividad del Libro de Trabajo
15 minutos
Preguntas Sobre Ideas de Proyectos
¿Estás seguro?
Escribe tu Proyecto Comunitario aquí: _ _ _ _ _ _
"¿Estás seguro?" Preguntas Sobre Ideas de Proyecto |  | ¿Sí o no?
1. ¿Tienes los recursos, habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo este proyecto? |  | 
2. ¿Crees que sería fácil hacer un seguimiento de este proyecto y evaluar su éxito? |  | 
3. ¿Estás seguro de que puedes llevar a cabo este proyecto y ayudar a satisfacer una necesidad de la comunidad? |  | 
4. ¿Puedes explicar fácilmente esta necesidad y el proyecto a otros? |  | 
5. ¿Es esta necesidad realmente importante para tu comunidad? 6. ¿Es realista pensar que puedes llevar a cabo ese proyecto? |  | 
INICIO

## Slide 42
Presentación de Ideas de Proyectos
INICIO
Comparte tus Ideas de Proyectos
Recibe Comentarios

## Slide 43
Nos reuniremos de nuevo el siguiente:
(fecha)
Los pasos 2 y 3 de la "Evaluación de la Idea de tu Proyecto" requieren que entrevistes a personas de tu Programa o tu comunidad, compartas tu idea de proyecto con ellas y les pidas su opinión.
Completa esos dos pasos ahora, entre la Parte 1 y la Parte 2 de esta capacitación. Esta debe ser tu prioridad principal. Resume tu idea de proyecto respondiendo a una serie de preguntas en la sección "Finalización de mi idea de proyecto" de la página anterior del libro de trabajo.
Ven a la Parte 2 de la capacitación preparado para compartir tu idea de proyecto, así como cualquier novedad o aprendizaje que hayas adquirido durante el descanso. Prepárate para recibir comentarios y sugerencias de tus compañeros atletas líderes.
Tareas entre la Parte 1 y la Parte 2
INICIO

## Slide 44
PARTE 2:
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE TU PROYECTO

## Slide 45
Idea del Proyecto
¿Con quién hablaste?
¿Qué desafíos mencionaron?
¿Compartieron alguna solución o experiencia pasada?
Paso 2
Habla con Otros
Inicio
INICIO

## Slide 46
Idea del Proyecto
¿Cuáles son las dos necesidades o problemas principales que hay que abordar, según lo que has descubierto en los Pasos 0, 1 y 2?
¿De qué dos maneras podrías ayudar a abordar estas necesidades?
¿Qué medida puedes tomar que te motive, marque la diferencia y ayude a resolver una necesidad del programa o de la comunidadidad?
Paso 3
Reflexión Final
Inicio
INICIO

## Slide 47
¿Cuál es la necesidad del Programa o la comunidad?
¿Qué vas a hacer?
¿Por qué es importante — para ti y tu comunidad?
¿Cómo lo harás?
¿Cuándo lo terminarás?
¿Quién ayudará? ¿Quién se beneficiará?
¿Quién puede ayudarte? ¿Cómo pueden ayudarte?
¿A quién ayudará este proyecto? ¿Cómo les ayudará?
¿Cuál es tu Proyecto?

## Slide 48
CINCO FASES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Fases de la Gestión de Proyectos
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
CIERRE
Aquí creamos un plan detallado de cómo se realizará el proyecto, incluyendo tareas, plazos y recursos.
Planificación
Notes: ¡Hurra! Felicidades.
Ahora que los alumnos tienen su idea de proyecto, hemos completado el inicio y pasaremos a la planificación....

## Slide 49
Aquí creamos un plan detallado de cómo se completará el proyecto, incluyendo tareas, plazos y recursos.
Fases de la Gestión de Proyectos
PLANIFICACIÓN
Planificación
Notes: Planificación: Aquí creamos un plan detallado, detallando cómo se llevará a cabo el proyecto, incluyendo tareas, plazos y recursos.

## Slide 50
Fases de la Gestión de Proyectos
PLANIFICACIÓN
Planificación
Durante la Fase de Planificación de la gestión de proyectos, deberás:
Determinar la necesidad que tu proyecto cubrirá
Decidir qué producto o servicio quieres crear
Asignar un gestor de proyectos
Notes: Planificación: Aquí creamos un plan detallado, detallando cómo se llevará a cabo el proyecto, incluyendo tareas, plazos y recursos.

## Slide 51
OBJETIVOS SMART
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
S | M | A | R | T
PLANIFICACIÓN

## Slide 52
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
S
ESpecífico
¿Qué quiero conseguir?
¿Por qué es importante este objetivo?
¿Quién está involucrado?
¿Dónde se encuentra?
¿Qué recursos necesito para lograrlo?
ESpecífico
S | M | A | R | T
PLANIFICACIÓN

## Slide 53
OBJETIVOS SMART
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
S | M | A | R | T
ESpecífico |  |  |  | 
PLANIFICACIÓN

## Slide 54
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
M
Medible
Medible
¿Cuánto?
¿Cuántos?
¿Cómo sabré cuándo esté terminado?
S | M | A | R | T
PLANIFICACIÓN

## Slide 55
OBJETIVOS SMART
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
S | M | A | R | T
ESpecífico | Medible |  |  | 
PLANIFICACIÓN

## Slide 56
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
A
Alcanzable
Alcanzable
¿Cómo puedo lograr mi objetivo?
¿Qué recursos u oportunidades podrían ayudarme?
¿Hay algún obstáculo, como el tiempo o el dinero, que deba tener en cuenta?
S | M | A | R | T
PLANIFICACIÓN

## Slide 57
OBJETIVOS SMART
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
S | M | A | R | T
ESpecífico | Medible | Alcanzable |  | 
PLANIFICACIÓN

## Slide 58
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
R
Relevante
Relevante
¿Es algo importante para mí?
¿Es este objetivo importante para mí?
¿Es este el momento adecuado para hacerlo?
¿Soy la persona adecuada para encargarme de esto?
Para proyectos en grupo: ¿Esto se ajusta a las necesidades de nuestro equipo o comunidad?
S | M | A | R | T
PLANIFICACIÓN

## Slide 59
OBJETIVOS SMART
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
S | M | A | R | T
ESpecífico | Medible | Alcanzable | Relevante | 
PLANIFICACIÓN

## Slide 60
OBJETIVOS SMART
Fases de la Gestión de Proyectos - Planificación
T
Límite de Tiempo
Límite de Tiempo
¿Cuándo quiero empezar con esto?
¿Cuándo quiero lograrlo?
¿Qué puedo hacer hoy para acercarme a mi objetivo?
¿Qué puedo lograr en seis semanas?
¿Dónde quiero estar dentro de cuatro meses?
S | M | A | R | T
PLANIFICACIÓN

## Slide 61
Fases de la Gestión de Proyectos
Planificación
Los dos documentos más importantes que necesitas para tu proyecto son:
Un breve resumen que describe de forma concisa el propósito, los objetivos, las etapas y los resultados del proyecto, y que sirve como referencia rápida para mantener informadas a las partes interesadas.
Un documento detallado en el que se describen los objetivos, el alcance, los plazos, las tareas, los recursos y los riesgos de un proyecto, y que sirve de guía para llevarlo a cabo.
Resumen del proyecto
Plan del proyecto
PLANIFICACIÓN

## Slide 62
NOMBRE DEL PROYECTO |  | NOMBRE DEL PROYECTO |  |  |  |  |  | 
 |  | Gestor del Proyecto | Nombre del gestor de proyecto |  |  |  |  | 
 |  | Compañeros | Nombres de compañeros |  |  |  |  | 
 | El Problema | El problema |  |  |  |  |  | 
 |  | ¿Cuál es una gran barrera para la inclusión en tu comunidad que intentas resolver a través de tu proyecto? |  |  |  |  |  | 
 | Actividades del Proyecto | Actividades del proyecto |  |  |  | El Impacto |  | 
 | Describe cómo funcionará tu proyecto | Describe cómo funcionará tu proyecto ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde tendrá lugar tu proyecto? ¿Quién participará? |  |  |  | Describe lo que esperas lograr con tu proyecto |  | 
Resumen del Proyecto
PLANIFICACIÓN
Notes: Pide a los participantes que miren su libro de trabajo y completen su propio resumen de proyecto.

## Slide 63
Nombre del proyecto |  | NOMBRE DEL PROYECTO | Reclutamiento y empoderamiento de atletas |  |  |  |  |  | 
 |  | Gestor de Proyecto |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Compañeros | Conal, Cristina, Caitlin y Brandon |  |  |  |  |  | 
 | El problema | El problema |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ¿Cuál es una gran barrera para la inclusión en tu comunidad que intentas resolver a través de tu proyecto? |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividades del Proyecto | Actividades del proyecto |  |  |  |  | El Impacto |  | 
 |  | Describe cómo funcionará tu proyecto ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde tendrá lugar tu proyecto? ¿Quién participará? |  |  |  |  |  |  | 
 | Nombre del Proyecto |  | 
 | Gestor del Proyecto |  | 
 | Compañeros |  | 
Ejemplo de Resumen del Proyecto
Reclutamiento y Empoderamiento de Atletas
Conal, Cristina, Caitlin y Brandon
PLANIFICACIÓN
Conal

## Slide 64
Nombre del proyecto |  | NOMBRE DEL PROYECTO | Reclutamiento y empoderamiento de atletas |  |  |  |  |  | 
 |  | Gestor de Proyecto |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Compañeros | Conal, Cristina, Caitlin y Brandon |  |  |  |  |  | 
 | El problema | El problema |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ¿Cuál es una gran barrera para la inclusión en tu comunidad que intentas resolver a través de tu proyecto? |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividades del proyecto | Actividades del proyecto |  |  |  |  | El impacto |  | 
 |  | Describe cómo funcionará tu proyecto ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde tendrá lugar tu proyecto? ¿Quién participará? |  |  |  |  |  |  | 
Ejemplo de Resumen del Proyecto
PLANIFICACIÓN
 | El Problema |  |  | 
No hay suficientes atletas (menores de 25 años) participando en nuestro Programa.
Retos
Falta de concienciación / reclutamiento de atletas y entrenadores.
 | Nombre del Proyecto |  | 
 | Gestor del Proyecto |  | 
 | Compañeros |  | 
Reclutamiento y Empoderamiento de Atletas
Conal, Cristina, Caitlin y Brandon
Conal
Solución
Lanzar una iniciativa de participación que incluya eventos de divulgación, mentoría de atletas actuales y capacitación en liderazgo para los nuevos reclutas

## Slide 65
Nombre del proyecto |  | NOMBRE DEL PROYECTO | Reclutamiento y empoderamiento de atletas |  |  |  |  |  | 
 |  | Gestor de Proyecto |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Compañeros | Conal, Cristina, Caitlin y Brandon |  |  |  |  |  | 
 | El problema | El problema |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ¿Cuál es una gran barrera para la inclusión en tu comunidad que intentas resolver a través de tu proyecto? |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividades del proyecto | Actividades del proyecto |  |  |  |  | El impacto |  | 
 |  | Describe cómo funcionará tu proyecto ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde tendrá lugar tu proyecto? ¿Quién participará? |  |  |  |  |  |  | 
Ejemplo de Resumen del Proyecto
PLANIFICACIÓN
 | El problema |  |  | 
No hay suficientes atletas (menores de 25 años) participando en nuestro Programa.
 | Nombre del Proyecto |  | 
 | Gestor del Proyecto |  | 
 | Compañeros |  | 
Reclutamiento y Empoderamiento de Atletas
Conal, Cristina, Caitlin y Brandon
Conal
Retos
Falta de concienciación / reclutamiento de atletas y entrenadores.
Solución
Lanzar una iniciativa de participación que incluya eventos de divulgación, mentoría de atletas actuales y capacitación en liderazgo para los nuevos reclutas
 | Actividades del Proyecto |  | 
¿Qué vas a hacer?
Evento en la comunidad para concienciar a la población y generar entusiasmo.
¿Dónde tendrá lugar tu proyecto?
En un evento escolar o comunitario
¿Quién participará?
Mentores, profesores, atletas, yo

## Slide 66
Ejemplo de Resumen del Proyecto
PLANIFICACIÓN
 | El problema |  |  | 
No hay suficientes atletas (menores de 25 años) participando en nuestro Programa.
Retos
Falta de concienciación / reclutamiento de atletas y entrenadores.
Solución
Lanzar una iniciativa de participación que incluya eventos de divulgación, mentoría de atletas actuales y capacitación en liderazgo para los nuevos reclutas
 | Nombre del Proyecto |  | 
 | Gestor del Proyecto |  | 
 | Compañeros |  | 
Reclutamiento y Empoderamiento de Atletas
Conal, Cristina, Caitlin y Brandon
Conal
 | Actividades del Proyecto |  | 
¿Qué quiero conseguir?
Evento en la comunidad para concienciar a la población y generar entusiasmo.
¿Dónde tendrá lugar tu proyecto?
En un evento escolar o comunitario
¿Quién participará?
Mentores, profesores, atletas, yo
 | El impacto | 
¿Cuál sería el resultado de tu proyecto?
Aumento de atletas menores de 25 años del 35% al 50%
¿Cómo evaluarás tu proyecto?
Compara el número de atletas menores de 25 años en 5 años.
¿Cómo garantizarás su sostenibilidad?
Programa de mentoría entre compañeros

## Slide 67
Ejemplo de Resumen del Proyecto
PLANIFICACIÓN
 | El problema |  |  | 
No hay suficientes atletas (menores de 25 años) participando en nuestro Programa.
Retos
Falta de concienciación / reclutamiento de atletas y entrenadores.
Solución
Lanzar una iniciativa de participación que incluya eventos de divulgación, mentoría de atletas actuales y capacitación en liderazgo para los nuevos reclutas
 | Nombre del Proyecto |  | 
 | Gestor del Proyecto |  | 
 | Compañeros |  | 
Reclutamiento y Empoderamiento de Atletas
Conal, Cristina, Caitlin y Brandon
Conal
 | Actividades del Proyecto |  | 
¿Qué quiero conseguir?
Evento en la comunidad para concienciar a la población y generar entusiasmo.
¿Dónde tendrá lugar tu proyecto?
En un evento escolar o comunitario.
¿Quién participará?
Mentores, profesores, atletas, yo
 | El Impacto | 
¿Cuál sería el resultado de tu proyecto?
Aumento de atletas menores de 25 años del 35% al 50%
¿Cómo evaluarás tu proyecto?
Compara el número de atletas menores de 25 años en 5 años.
¿Cómo garantizarás su sostenibilidad?
Programa de mentoría entre compañeros.

## Slide 68
 |  | Nombre del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Gestor del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Compañeros |  | Nombres de compañeros |  |  |  |  |  |  | 
 | El Problema | El problema |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | ¿Cuál es una gran barrera para la inclusión en tu comunidad que intentas resolver a través de tu proyecto? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Actividades del Proyecto | Actividades del proyecto |  |  |  |  | El Impacto |  |  |  | 
 |  | Describe cómo funcionará tu proyecto ¿Qué quiero conseguir? ¿Dónde tendrá lugar tu proyecto? ¿Quién participará? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Resumen del Proyecto
Actividad del Libro de Ejercicios
15 minutos
PLANIFICACIÓN

## Slide 69
Disfruta de un descanso de 15 minutos.

## Slide 70
PLANIFICACIÓN
Fases de Gestión de Proyectos
Planificación
Los dos documentos más importantes que necesitas para tu proyecto son:
Resumen que describe brevemente el propósito, objetivos, pasos y resultados del proyecto, utilizado como referencia rápida para actualizaciones de los grupos de interés.
Un documento detallado en el que se describen los objetivos, el alcance, los plazos, las tareas, los recursos y los riesgos de un proyecto, y que sirve de guía para llevarlo a cabo.
Resumen del Proyecto
Plan del Proyecto

## Slide 71
¿Completo? | Estado | Actividad/Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Propietario | Ayudantes | Notas
Plan del Proyecto
PLANIFICACIÓN

## Slide 72
Fases de Gestión de Proyectos
Planificación
Sistema de Semáforos
PLANIFICACIÓN
Verde
El proyecto o tarea va por buen camino, avanzando según lo previsto, y no presenta problemas importantes.
Amarillo
Hay algunos desafíos o retrasos, pero el proyecto aún puede completarse con algunos ajustes.
Rojo
El proyecto está en riesgo o se ha estancado debido a problemas significativos que requieren una intervención inmediata.

## Slide 73
Ejemplo de Plan de Proyecto
¿Completo? | Estado | Actividad/Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Propietario | Ayudantes | Notas
 |  | Elige compañeros | 1 de agosto de 2022 | 31 de octubre de 2022 | Conal | N/A | Brandon, Caitlin y Cristina elegidos para el equipo
 |  | Identificar a Mentor | 1 de noviembre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | Conal | N/A | Emily elegida como mentora
 |  | Asignar roles | 1 de noviembre de 2022 | 15 de noviembre de 2022 | Cristina | Brandon, Conal, Caitlin | Conal y Caitlin confirmaron su participación, pero en espera de que Brandon confirme la suya
 |  | Decidir el presupuesto | 15 de noviembre de 2022 | 1 de diciembre de 2022 | Caitlin | Brandon, Conal, Cristina | Esperando a que se liberen los fondos del proyecto
 |  | Establecer el contacto inicial con el colegio | 15 de noviembre de 2022 | 1 de diciembre de 2022 | Brandon | N/A | Se envió un correo electrónico al colegio, esperando respuesta
PLANIFICACIÓN

## Slide 74
¿Completo? | Estado | Actividad/Tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Propietario | Ayudantes | Notas
Plan del Proyecto
PLANIFICACIÓN
Actividad del Libro de Ejercicios
15 minutos

## Slide 75
CINCO FASES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
Ejecución
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
CIERRE

## Slide 76
Fases de Gestión de Proyectos
¡Aquí es donde se lleva a cabo el proyecto! Se realizan tareas y los miembros del equipo trabajan juntos para alcanzar los objetivos.
Ejecución
EJECUCIÓN
Notes: Ejecutar: ¡Aquí es donde se lleva a cabo el proyecto! Se realizan las tareas y los miembros del equipo colaboran para alcanzar los objetivos.

## Slide 77
Fases de Gestión de Proyectos
Ejecución
EJECUCIÓN
Durante la Fase de Ejecución de la gestión de proyectos, tú deberás:
Comenzar a trabajar en las tareas asignadas
Compartir actualizaciones regulares con el equipo, los grupos de interés y el patrocinador
Ajustar tu plan de proyecto según sea necesario

## Slide 78
Fases de Gestión de Proyectos
Ejecución
EJECUCIÓN
Tres cosas que te ayudarán a ejecutar tus tareas mejor:
Establecer y mantener una rutina constante
Buena comunicación entre tú y los demás
Documentar todo lo que ocurre

## Slide 79
Establecer y mantener una rutina constante
Buena comunicación entre tú y los demás
Documentar todo lo que ocurre
v
Fases de Gestión de Proyectos
Ejecución
EJECUCIÓN
Establecer una rutina de revisión de tu plan de proyecto de forma periódica.
Una buena rutina:
Te ayuda a mantenerte al día y garantiza el progreso
Divide las tareas en pasos más pequeños y establece plazos
Asegura que ni tú ni tu equipo olviden nada.

## Slide 80
Buena comunicación entre tú y los demás
Documentar todo lo que ocurre
v
Fases de Gestión de Proyectos
Ejecución
EJECUCIÓN
Mantén a todos informados sobre el progreso, los cambios y desafíos.
Utiliza revisiones periódicas, correos electrónicos o reuniones para asegurar la alineación.
Sé claro, conciso y proactivo al pedir ayuda u ofrecer actualizaciones.

## Slide 81
Documentar todo lo que ocurre
v
Fases de Gestión de Proyectos
Ejecución
EJECUCIÓN
Lleva un registro de decisiones, cambios y tareas completadas para dar seguimiento al progreso.
Documentar ayuda a resolver problemas, garantizar la rendición de cuentas y mejorar los proyectos futuros.
Utiliza herramientas como cuadernos, registros digitales o programas de gestión de proyectos para mantenerte organizado. (Smartsheet, Excel, google sheets, Teams, etc.)

## Slide 82
Como Gestor de Proyectos,
¿De qué tres maneras documentarás el trabajo de tu proyecto?
¿Qué ideas se te ocurren para documentar?
Reflexión

## Slide 83
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
A lo largo del proyecto, hacemos un seguimiento del avance, verificando si hay algún problema o si es necesario realizar algún cambio para mantener el rumbo.
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
CIERRE
Monitoreo, Control y Evaluación

## Slide 84
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
A lo largo del proyecto, hacemos un seguimiento del avance, verificando si hay algún problema o si es necesario realizar algún cambio para mantener el rumbo.
Monitoreo, Control y Evaluación

## Slide 85
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
Durante la fase de Monitoreo, Control y Evaluación de la gestión de proyectos, tú deberás:
Revisar y seguir el progreso del proyecto
Gestionar los problemas del proyecto
Evaluar riesgos
Monitoreo, Control y Evaluación

## Slide 86
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
Los riesgos son problemas que podrían surgir en el futuro.
Monitoreo, Control y Evaluación
Definir Riesgos y Problemas
Ejemplo: s posible que un miembro clave del equipo abandone el proyecto antes de que este haya concluido.
Los problemas son situaciones que ya se están dando
Ejemplo: El lugar que reservaste para un evento acaba de cancelarte.

## Slide 87
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
Monitoreo, Control y Evaluación
¿Cómo prepararse para los riesgos?
Piensa en el Futuro – ¿Qué podría salir mal?
Clasifícalos – ¿Es un riesgo o un problema?
  Riesgo = podría ocurrir | Problema = ya está ocurriendo
Encuentra Soluciones – ¿Cómo podemos prevenirlos o solucionarlos?
Si piensas a futuro, estarás preparado para afrontar los retos y mantener el rumbo de tu proyecto.

## Slide 88
Bajo | Medio | Alto | Extremo
Siesta. No es gran cosa, sigue según lo planeado. | ¿Pensando? Considera tomar alguna medida para reducir el riesgo. | Vaya. Busca ayuda y ajusta tu plan. | Oh, no. Puede que necesites pausar o replantear el proyecto.
Análisis de Riesgos
Pregunta: "¿Qué tan grande es el riesgo?"
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
Sistema de Calificación de Riesgo

## Slide 89
CINCO FASES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
Fases de Gestión de Proyectos
MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN
Cierre
INICIO
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
CIERRE
Notes: Por último, exploremos el Cierre....

## Slide 90
Fases de Gestión de Proyectos
Revisa el proyecto para asegurarte de que se han cumplido todos los objetivos y ciérralo oficialmente.
Cierre
CIERRE

## Slide 91
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre
CIERRE
Durante el Cierre de la gestión de proyectos, tú deberás:
Documentar lo que aprendiste
Completar cualquier requisito pendiente
Crear un informe para compartir lo que lograste
Celebrar con tu equipo

## Slide 92
Mira el calendario de tu proyecto.
¿Has tachado todas tus tareas?
Revisa para ver qué falta.
¿Qué queda por hacer?
CIERRE
Finaliza el Plan y Calendario de tu Proyecto
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre

## Slide 93
Envía notas de agradecimiento, haz menciones especiales o celebren juntos.
CIERRE
Mostrar Agradecimiento
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre

## Slide 94
Es importante contar la historia de tu proyecto
Las historias de tus proyectos son poderosas, significativas y merecen ser compartidas.
Las historias de tu proyecto reflejan los momentos más importantes y el trabajo en equipo.
Las historias de ty proyecto también muestran la fortaleza al enfrentar desafíos y resolver problemas.
Las historias de tu proyectos ayudan a los demás a entenderte y apoyarte a ti y a tu proyecto.
Las historias de tu proyecto inspiran a otros a seguir adelante y a desarrollarlo o a hacer algo similar en su propio ámbito.
CIERRE
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre

## Slide 95
¿Por qué compartir tu Proyecto?
Crea conexión
Fomenta la Empatía
Ayuda a otros a entender el “Por qué"
Inspira a otros a actuar
Invita a otros a escuchar
Muestra el Impacto
CIERRE
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre

## Slide 96
Contar una
Historia Poderosa...
CIERRE
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre
Explica...
Cuál era el problema
Lo que hiciste
Qué cambió por ello
Transmite historias de personas y experiencias reales...

## Slide 97
Reflexión
CIERRE
› ¿Cuál fue el desafío o la necesidad? Ejemplo: "No hay suficientes entrenadores para jóvenes atletas en mi comunidad." |  | 
Escribe el tuyo |  | 
› ¿Qué hiciste tú (o alguien más) para ayudar? Ejemplo: “Inicié un plan para reclutar nuevos entrenadores visitando colegios y hablando con profesores." |  | 
Escribe el tuyo |  | 
› ¿Qué cambió por esa acción? Ejemplo: "Se apuntaron tres nuevos entrenadores y ahora podemos crear un nuevo equipo de fútbol para atletas más jóvenes." |  | 
Escribe el tuyo |  | 
› ¿Qué experiencia real o emoción podrías incluir para ayudar a que las personas se preocupen? ( No compartas nombres ni información privada, enfócate solo en cómo te sentiste o qué pasó.) Ejemplo: "Un estudiante con discapacidad dijo que era la primera vez que se sentía incluido en un equipo." |  | 
Escribe el tuyo |  | 
Actividad: Desarrolla tu Historia

## Slide 98
Comparte tu Proyecto
Hablar en Público
Cosas a recordar:
Fases de Gestión de Proyectos - Cierre
Ten confianza
Enfatiza las Palabras
Cuida tu lenguaje corporal
Mantén la calma

## Slide 99
Comparte tu Proyecto
Actividad en Grupo Sobre Como Hablar en Público
Fases de Gestión de Proyectos - Cierre
Necesitamos 2 o 3 voluntarios que compartan la historia de tu proyecto, de la actividad anterior, con el grupo.
El reto o la necesidad
Qué hiciste para ayudar
Qué cambió debido a esa acción
Un sentimiento o experiencia real que puedas compartir
Instrucciones para el Grupo:
Mientras escuchas, aplica los 4 consejos para hablar en público y ofrece comentarios útiles y amables.
Ten confianza – ¿Creía el orador en su mensaje? ¿Parecía estar cómodo?
Enfatiza las Palabras – ¿Usó su voz para destacar las partes más importantes de su historia?
Cuida tu lenguaje corporal: ¿ ¿Hicieron contacto visual, gesticularon con las manos o contaron la historia en lugar de leerla?
Mantén la calma – ¿ Siguieron adelante aunque se les olvidara algo o cometieran un error?

## Slide 100
Después de presentar tu proyecto, tómate un momento para reflexionar.
Escucha los comentarios del público y de otros oradores.
Pregúntate:
¿Qué salió bien?
¿Qué podría mejorar la próxima vez?
Toma notas que te ayuden a crecer como presentador y a mejorar tu proyecto.
Practica de nuevo la presentación de tu proyecto.
Después de Compartir: Practica y Mejora
La retroalimentación es un regalo

## Slide 101
¿Dónde compartir la Historia del Proyecto?
CIERRE
Fases de Gestión de Proyectos
Cierre
¿Cuáles son los lugares más habituales para que los líderes de atletas compartan su historia?
Piensa en tu proyecto, ¿quiénes son las personas que podrían ayudar a que tu proyecto tenga un mayor impacto?
¿Dónde crees que podrías compartir tu proyecto?

## Slide 102
¡GRACIAS!
GESTIÓN DE PROYECTOS
CAPACITACIÓN PARA ATLETAS LÍDERES
Por favor, haz la evaluación: https://specialolympics.qualtrics.com /jfe/formulario/SV_5cZHOzU0qemAkDP