## Slide 1
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ТРЕНИНГ ДЛЯ АТЛЕТОВ-ЛИДЕРОВ

## Slide 2
Тренинг по управлению проектами для атлетов-лидеров
ЧАСТЬ 1 | Приветствие и разработка идеи проекта
2 часа | Определить ключевые термины Изучить пять этапов управления проектом Использовать инструмент «Оценка проектной идеи» для выбора проекта, подходящий вам и вашему сообществу.
ЧАСТЬ 2 | Планирование и управление вашим проектом
2 часа | Сформулировать достижимые цели проекта Применить пять этапов управления проектом к поставленным целям Развить навыки представления проекта

## Slide 3
ЧАСТЬ 1:
ПРИВЕТСТВИЕ И РАЗРАБОТКА ИДЕИ ПРОЕКТА

## Slide 4
Цели и задачи обучения
Задачи тренинга:
Научиться выявлять проблему или потребность в вашей программе или сообществе и разрабатывать проект для её решения.
Повторить ключевые термины управления проектами.
Изучить и понять пять этапов управления проектами.
Изучить инструменты, используемые на каждом этапе управления проектом.
Разработать план с чёткими шагами, ресурсами и сроками для реализации идеи.

## Slide 5
Ключевые термины и определения

## Slide 6
Управление проектами помогает превращать масштабные идеи в реальные действия и достигать устойчивых результатов в вашей программе и сообществе.
Осваивая навыки планирования, организации и эффективной реализации, вы развиваете способность уверенно проявлять лидерство, вдохновлять окружающих и создавать значимые изменения в сообществе
Введение и приветствие
Почему важно обучение управлению проектами?

## Slide 7
Ключевые термины и определения
Что такое проект?
Проект — это временная деятельность с чётким определённым началом и завершением, направленная на создание уникального продукта, услуги или результата.
Проект — это НЕ регулярная задача, которую вы выполняете постоянно, например, посещение тренировок, заполнение табеля рабочего времени и так далее.
Проект

## Slide 8
Примеры проектов
Идея проекта #1
Разработать и реализовать проект по привлечению, обучению и вовлечению атлетов в возрасте до 25 лет с целью увеличения их доли с 35% до 50% в течение 5 лет
Ключевые термины и определения
Проект
Что такое проект?
Notes: Попросите участников вспомнить проекты, в которых они участвовали — в школе, на работе или в личной жизни — и предложите нескольким поделиться своими примерами. Попросите наставников также поделиться своими примерами, чтобы задать тон обсуждению. Затем предложите участникам подумать о проектах, связанных со Специальной Олимпиадой (например мероприятия или инициативы), и обсудить, какую роль в них сыграли планирование и командная работа. Пригласите участников привести несколько примеров, после чего перейдите к примеру на слайде:
    Идея проекта #1: Программа Специальной Олимпиады замечает, обнаружила, что только 35% атлетов — в возрасте до 25 лет. Для понимания причин проводится анализ: организуются беседы с участниками программы и представителями других спортивных организаций для людей с ограниченными возможностями. Цель — увеличить число молодых атлетов. Для этого разрабатывается проект по привлечению, обучению и вовлечению спортсменов младше 25 лет, а также по поиску тренеров для работы с ними.

## Slide 9
Примеры проектов
Идея проекта #1
Разработать и реализовать проект по привлечению, обучению и вовлечению атлетов в возрасте до 25 лет с целью увеличения их доли с 35% до 50% в течение 5 лет.
Ключевые термины и определения
Проект
Что такое проект?
Идея проекта #2
Разработать и реализовать проект по увеличению количества волейбольных команд на 50% (до 40 команд) в течение 3 лет.
Notes: Идея проекта #2: Ранее в программе Специальной Олимпиады участвовало более 50 волейбольных команд в течение сезона, однако за последние 5 лет их количество сократилось до 20. Чтобы понять причины снижения, программа проводит опрос бывших атлетов и тренеров по волейболу, участвовавших в Специальной Олимпиаде Цель — увеличить количество волейбольных команд на 50% (до 40 команд) в течение следующих 3 лет. Для этого разрабатывается и реализуется соответствующий проект.

## Slide 10
Применение знаний, навыков, инструментов и методов к деятельности по проекту для достижения его целей и выполнения требований.
Ключевые термины и определения
Управление проектами
Что такое управление проектами?

## Slide 11
Применение знаний, навыков, инструментов и методов к деятельности по проекту для достижения его целей и выполнения требований.
Ключевые термины и определения
Управление проектами
Что такое управление проектами?
Давайте разберём это подробнее:
Использовать то, что вы знаете, а также нужные инструменты и полезные навыки, чтобы выполнять задачи и достигать целей проекта.

## Slide 12
Кто такой
Менеджер проекта?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 13
Кто такой
Менеджер проекта?
Человек, ответственный за завершение проекта в срок, в рамках бюджета и по плану.
Это ВЫ!
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 14
Кто такой
Член команды?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 15
Кто такой
Член команды?
Люди, которые работают вместе для выполнения задач проекта.
Люди с разнообразными навыками и талантами, необходимыми для выполнения этих задач. Важно учитывать сильные стороны каждого участника команды и распределять задачи в соответствии с их навыками и способностями.
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 16
Кто такой
Член команды?
Люди, которые работают вместе для выполнения задач проекта.
Люди с разнообразными навыками и талантами, необходимыми для выполнения этих задач. Важно учитывать сильные стороны каждого участника команды и распределять задачи в соответствии с их навыками и способностями
Хорошие менеджеры проектов распределяют задачи между членам команды и доверяют им выполнение работы, поддерживая их на каждом этапе.
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 17
Кто такой
спонсор?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 18
Кто такой
спонсор?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде
Физическое лицо или организация, которые обеспечивают поддержку и финансирование проекта.

## Slide 19
Что такое спонсор?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности команды
Примеры спонсоров:
Совет директоров
Местные компании
Администрация школы
Заинтересованные стороны

## Slide 20
Кто такая заинтересованная сторона?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде

## Slide 21
Кто такая заинтересованная сторона?
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде
Люди или организации, заинтересованные в проекте

## Slide 22
Ключевые термины и определения
Роли и обязанности в команде
Примеры заинтересованных сторон:
Клиенты
Поставщики
Подрядчики
Члены команды
Спонсоры проекта
Кто такая заинтересованная сторона?

## Slide 23
Этапы управления проектами
ПЯТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ЗАВЕРШЕНИЕ
Notes: Дополнительные заметки в руководстве для тренера:
В рамках этого тренинга мы рассмотрим пять ключевых этапов управления проектом. Эти этапы помогают последовательно провести проект от начала до завершения:
Инициация: на этом этапе мы определяем проект, его цели и получаем одобрение для начала работы.
Планирование: здесь мы разрабатываем подробный план, включая задачи, сроки и необходимые ресурсы.
Реализация: именно здесь проект воплощается в жизнь! Выполняются задачи, и члены команды работают вместе для достижения целей.
Мониторинг и контроль: на протяжении всего проекта мы отслеживаем прогресс, проверяем, нет ли проблем, и при необходимости вносим изменения, чтобы оставаться в рамках плана.
Завершение: когда все задачи выполнены, мы оцениваем проект, чтобы убедиться, что цели достигнуты, и официально его закрываем..
Далее мы рассмотрим каждый из этих этапов по очереди, начиная с этапа инициации… далее...

## Slide 24
Этапы управления проектами
Прогресс не является линейным

## Slide 25
Этапы управления проектами
ПЯТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ЗАВЕРШЕНИЕ
Notes: Дополнительные заметки в руководстве для тренера:
В рамках этого тренинга мы рассмотрим пять ключевых этапов управления проектом. Эти этапы помогают последовательно провести проект от начала до завершения:
Инициация: на этом этапе мы определяем проект, его цели и получаем одобрение для начала работы.
Планирование: здесь мы разрабатываем подробный план, включая задачи, сроки и необходимые ресурсы.
Реализация: именно здесь проект воплощается в жизнь! Выполняются задачи, и члены команды работают вместе для достижения целей.
Мониторинг и контроль: на протяжении всего проекта мы отслеживаем прогресс, проверяем, нет ли проблем, и при необходимости вносим изменения, чтобы оставаться в рамках плана.
Завершение: когда все задачи выполнены, мы оцениваем проект, чтобы убедиться, что цели достигнуты, и официально его закрываем..
Далее мы рассмотрим каждый из этих этапов по очереди, начиная с этапа инициации… далее...

## Slide 26
Сделайте 15-минутный перерыв.

## Slide 27
ПЯТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Этапы управления проектами
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ЗАВЕРШЕНИЕ
Здесь мы определяем проект, его цели и получаем одобрение для перехода к следующему этапу.
Инициация

## Slide 28
Здесь мы определяем проект, его цели и получаем одобрение для перехода к следующему этапу.
Этапы управления проектами
ИНИЦИАЦИЯ
Инициация
Notes: Давайте начнём с этапа 1: Инициация

## Slide 29
Этапы управления проектами
ИНИЦИАЦИЯ
На этапе инициации проекта вы:
Определяете потребность или проблему, которую будет решать проект
Определяете, какой продукт или услугу необходимо создать
Инициация
Notes: Этап инициации
-----------
В ходе этапа инициации управления проектом вы:
Определяете потребность, которую будет решать ваш проект
Определяете, какой продукт или услугу вы хотите создать
Назначаете менеджера проекта
Многие из вас уже начали анализировать потребности своего сообщества, но не переживайте — сейчас мы вместе пройдём три шага, которые помогут вам определить проект, подходящий вам и вашему сообществу. Давайте начнём…
(Попросите всех достать заполненную оценку, чтобы группа могла вместе обсудить результаты. Пройдитесь по вопросам, помогая участникам в парах дополнить или при необходимости обновить свои ответы).

## Slide 30
Идея проекта
Что вас вдохновляет? Будьте конкретны
(Например: помощь другим, образование, спорт, окружающая среда, инклюзия в школах и т.д.)
Какими навыками или сильными сторонами вы обладаете? Будьте конкретны.
(Например: решение проблем, лидерство,
креативность, коммуникация, работа в команде и т.д.)
Шаг 0
Определите свои сильные стороны и интересы
Инициация
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 31
Идея проекта
Какую область вы выбрали для анализа и улучшения?
» Программа Специальной Олимпиады? » Сообщество?
Какие положительные аспекты вы заметили?
Какие проблемы или трудности вы увидели?
Как ваши наблюдения связаны с вашими сильными сторонами, интересами и навыками (Шаг 0)?
Что именно вы увидели или испытали, что позволило вам определить это как проблему или потребность?
Шаг 1
Изучение сообщества
Инициация
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 32
 | Влияние Проблемы | Что происходит из-за этой проблемы?
 | Проблема | В чём заключается основная проблема?
 | Причины Проблемы | Почему эта проблема существует?
Идея проекта
ИНИЦИАЦИЯ
Инициация

## Slide 33
 | Влияние Проблемы | 
 | Проблема | 
 | Причины Проблемы | 
Идея проекта
ИНИЦИАЦИЯ
Инициация

## Slide 34
 | Влияние Проблемы | 
 | Проблема | В школах рядом со мной или в моём районе отсутствуют мероприятия Специальной Олимпиады.
 | Причины Проблемы | 
Идея проекта
ИНИЦИАЦИЯ
Инициация

## Slide 35
 | Влияние Проблемы | 
 | Проблема | В школах рядом со мной или в моём районе отсутствуют мероприятия Специальной Олимпиады.
 | Причины Проблемы | Администрация школ не понимает ценности и преимуществ программ Специальной Олимпиады. У учителей уже высокая нагрузка, и у них нет возможности брать на себя дополнительные обязанности.
Идея проекта
ИНИЦИАЦИЯ
Инициация

## Slide 36
 | Влияние Проблемы | В школе отсутствует инклюзивная среда для людей с нарушениями интеллекта и развития. Ученики с НИИР в этой школе сталкиваются c негативным школьным опытом, где учителя и ученики без НИИР имеют к ним заниженные ожидания.
 | Проблема | В школах рядом со мной или в моём районе отсутствуют мероприятия Специальной Олимпиады.
 | Причины Проблемы | Администрация школ не понимает ценности и преимуществ программ Специальной Олимпиады. У учителей уже высокая нагрузка, и у них нет возможности брать на себя дополнительные обязанности.
Идея проекта
ИНИЦИАЦИЯ
Инициация

## Slide 37
Формирование моей проектной идеи
› Я хочу... (Что вы хотите сделать?)
› Потому что... (Почему это для вас важно?)
› Я могу сделать это через... (Как вы будете это реализовывать?)
До начала тренинга: оценка «Формирование проектной идеи»
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 38
Формирование моей проектной идеи
› Я хочу... (Что вы хотите сделать?)
› Потому что... (Почему это для вас важно?)
› Я могу сделать это через... (Как вы будете это реализовывать?)
До начала тренинга: оценка «Формирование проектной идеи»
ИНИЦИАЦИЯ
В настоящее время только 35% наших атлетов младше 25 лет. Это является проблемой, потому что я знаю, какое значение Специальная Олимпиада имела для меня в молодости, и хочу, чтобы новое поколение могло испытать радость участия в Специальной Олимпиаде с раннего возраста.
Я буду привлекать более молодых атлетов, через сотрудничество со школами, общественными центрами и другими спортивными программами.
Я хочу увеличить число атлетов Специальной Олимпиады в возрасте до 25 лет.

## Slide 39
Формирование моей проектной идеи
› Я хочу... (Что вы хотите сделать?)
› Потому что... (Почему это для вас важно?)
› Я могу сделать это через... (Как вы будете это реализовывать?)
До начала тренинга: оценка «Формирование проектной идеи»
ИНИЦИАЦИЯ
Практическое задание в рабочей тетради
15 минут

## Slide 40
Вопросы «Вы уверены?» для проектной идее:
Есть ли у вас ресурсы, навыки и знания для реализации этого проекта?
Легко ли будет отслеживать проекта и измерять его успех?
Уверены ли вы, что сможете реализовать этот проект и помочь решить потребность сообщества?
Можете ли вы легко объяснить эту потребность и проект другим?
Действительно ли эта потребность важна для вашего сообщества?
Реалистично ли для вас завершить этот проект?
ИНИЦИАЦИЯ
Вопросы по проектной идее
Вы уверены?

## Slide 41
Практическое задание в рабочей тетради
15 минут
Вопросы по проектной идее
Вы уверены?
Опишите здесь свой проект для сообщества: _ _ _ _ _ _
Вопросы «Вы уверены?» для проектной идеи |  | Да или нет?
1. Есть ли у вас ресурсы, навыки и знания для реализации этого проекта? |  | 
2. Легко ли будет отслеживать ход проекта и измерять его успех? |  | 
3. Уверены ли вы, что сможете реализовать этот проект и помочь решить потребность сообщества? |  | 
4. Можете ли вы легко объяснить эту потребность и проект другим? |  | 
5. Действительно ли эта потребность важна для вашего сообщества? 6. Реалистично ли для вас завершить этот проект? |  | 
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 42
Презентация проектных идей
ИНИЦИАЦИЯ
Представьте свои проектные идеи
Получите обратную связь

## Slide 43
Мы вновь соберёмся:
(дата)
Шаги 2-3 в разделе «Формирование проектной идеи» требуют провести интервью с участниками вашей программы или сообщества: представить им свою проектную идею и получить обратную связь.
Выполните эти шаги между Частью 1 и Частью 2 тренинга. Это должно быть вашим главным приоритетом.
Сформулируйте свою проектную идею, ответив на вопросы в разделе «Завершение проектной идеи» на предыдущей странице рабочей тетради.
Приходите на Часть 2 тренинга готовыми представить свою проектную идею, а также поделиться обновлениями и выводами, полученными в ходе перерыва. Будьте готовы получить обратную связь и рекоммендации от других атлетов-лидеров.
Домашнее задание между Частью 1 и Частью 2
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 44
ЧАСТЬ 2:
ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМ ПРОЕКТОМ

## Slide 45
Проектная идея
С кем вы поговорили?
Какие трудности они отметили?
Поделились ли они решениями или прошлым опытом?
Шаг 2
Проведите опрос
Инициация
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 46
Проектная идея
Какие две основные потребности или проблемы необходимо решать, исходя из ваших выводов по шагам 0, 1 и 2?
Какими двумя способами вы можете помочь в решении этих потребностей?
Какое одно действие вы можете предпринять, которое вас вдохновляет, приносит пользу и помогает решить потребность программы или сообщества?
Шаг 3
Итоговая рефлексия
Инициация
ИНИЦИАЦИЯ

## Slide 47
Какова потребность программы или сообщества?
Что вы будете делать?
Почему это важно — для вас и вашего сообщества?
Как вы будете это реализовывать?
Когда вы её закончите?
Кто поможет? Кто получит выгоду?
Кто может вам помочь? Чем они могут помочь?
Кому поможет этот проект и каким образом?
Какова ваша проектная идея?

## Slide 48
ПЯТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Этапы управления проектами
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
ЗАВЕРШЕНИЕ
Здесь мы разрабатываем подробный план реализации проекта, включая задачи, сроки и необходимые ресурсы.
Планирование
Notes: Ура! Поздравляю.
Теперь, когда у участников есть проектная идея, мы завершили инициации и переходим к этапу планирования....

## Slide 49
Здесь мы разрабатываем подробный план реализации проекта, включая задачи, сроки и необходимые ресурсы.
Этапы управления проектами
ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование
Notes: Планирование: здесь мы разрабатываем подробный план, определяя, как будет реализован проект, включая задачи, сроки и необходимые ресурсы.

## Slide 50
Этапы управления проектами
ПЛАНИРОВАНИЕ
Планирование
На этапа планирования вы:
Определяете потребность, которую будет решать проект
Определяете, какой продукт или услугу необходимо создать
Назначаете менеджера проекта
Notes: Планирование: здесь мы разрабатываем подробный план, определяя, как будет реализован проект, включая задачи, сроки и необходимые ресурсы.

## Slide 51
SMART- ЦЕЛИ
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
S | M | A | R | T
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 52
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
S
Конкретные
Чего я хочу достичь?
Почему эта цель важна?
Кто вовлечен?
Где это будет реализовано?
Какие ресурсы мне необходимы?
Specific – Конкретные
S | M | A | R | T
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 53
SMART- ЦЕЛИ
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
S | M | A | R | T
Конкретные |  |  |  | 
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 54
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
M
Измеримые
Measurable - Измеримые
Сколько?
Какое количество?
Как я узнаю, что цель достигнута?
S | M | A | R | T
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 55
SMART- ЦЕЛИ
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
S | M | A | R | T
Конкретные | Измеримые |  |  | 
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 56
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
A
Достижимые
Achieveable – Достижимые
Как я могу достичь своей цели?
Какие ресурсы или возможности могут мне помочь?
Есть ли препятствия, такие как нехватка времени или средств, которые мне необходимо учесть?
S | M | A | R | T
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 57
SMART- ЦЕЛИ
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
S | M | A | R | T
Конкретные | Измеримые | Достижимые |  | 
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 58
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
R
Значимые
Relevant - Значимые
Важно ли это для меня?
Имеет ли эта цель для меня значение?
Подходящее ли сейчас время для ее реализации?
Подхожу ли я для выполнения этой задачи?
Для групповых проектов: соответствует ли это потребностям нашей команды или сообщества?
S | M | A | R | T
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 59
SMART- ЦЕЛИ
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
S | M | A | R | T
Конкретные | Измеримые | Достижимые | Значимые | 
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 60
SMART- ЦЕЛИ
Этапы управления проектами — планирование
T
Ограниченные по времени
Time-bound – Ограниченные по времени
Когда я хочу начать?
Когда я хочу достичь результата?
Что я могу сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к цели?
Что я могу достичь за шесть недель?
Где я хочу быть через четыре месяца?
S | M | A | R | T
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 61
Этапы управления проектами
Планирование
Два наиболее важных документа для вашего проекта:
Краткий обзор, в котором описываются цель проекта, задачи, основные этапы и ожидаемые результаты. Используется как быстрый справочный материал для информирования заинтересованных сторон.
Подробный документ, в котором описываются цели, объем работ, сроки, задачи, ресурсы и риски проекта. Служит дорожной картой для реализации вашего проекта.
Краткое описание проекта
План проекта
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 62
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  | 
 |  | Менеджер проекта | Имя менеджера проекта |  |  |  |  | 
 |  | Члены команды | Имена товарищей по команде |  |  |  |  | 
 | Проблема | Проблема |  |  |  |  |  | 
 |  | Какой большой барьер для включения в ваше сообщество вы пытаетесь решить через свой проект? |  |  |  |  |  | 
 | Мероприятия проекта | Деятельность проекта |  |  |  | Ожидаемый результат |  | 
 | Опишите, как будет реализован ваш проект | Опишите, как будет работать ваш проект Чего я хочу достичь? Где будет проходить ваш проект? Кто будет вовлечён? |  |  |  | Опишите, чего вы планировать достичь с помощью проекта |  | 
Краткое описание проекта
ПЛАНИРОВАНИЕ
Notes: Попросите участников открыть рабочую тетрадь участника и заполнить своё краткое описание проекта.

## Slide 63
Название проекта |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Набор и расширение возможностей спортсменов |  |  |  |  |  | 
 |  | Менеджер проекта |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Товарищи по команде | Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон |  |  |  |  |  | 
 | Проблема | Проблема |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Какой большой барьер для включения в ваше сообщество вы пытаетесь решить через свой проект? |  |  |  |  |  |  | 
 | Мероприятия проекта | Деятельность проекта |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  | 
 |  | Опишите, как будет работать ваш проект Чего я хочу достичь? Где будет проходить ваш проект? Кто будет вовлечён? |  |  |  |  |  |  | 
 | Название проекта |  | 
 | Менеджер проекта |  | 
 | Члены команды |  | 
Пример краткого описания проекта
Привлечение и поддержка атлетов
Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон
ПЛАНИРОВАНИЕ
Конал

## Slide 64
Название проекта |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Набор и расширение возможностей спортсменов |  |  |  |  |  | 
 |  | Менеджер проекта |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Товарищи по команде | Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон |  |  |  |  |  | 
 | Проблема | Проблема |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Какой большой барьер для включения в ваше сообщество вы пытаетесь решить через свой проект? |  |  |  |  |  |  | 
 | Деятельность проекта | Деятельность проекта |  |  |  |  | Влияние |  | 
 |  | Опишите, как будет работать ваш проект Чего я хочу достичь? Где будет проходить ваш проект? Кто будет вовлечён? |  |  |  |  |  |  | 
Пример краткого описания проекта
 | Проблема |  |  | 
Недостаточное участие атлетов в возрасте до 25 лет в программе
Проблемы и вызовы
Недостаточная осведомлённость и слабое привлечение атлетов и тренеров.
 | Название проекта |  | 
 | Менеджер проекта |  | 
 | Члены команды |  | 
Привлечение и поддержка атлетов
Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон
Конал
Решение
Запустить инициативу по вовлечению, включающую информационные мероприятия, наставничество со стороны действующих атлетов и обучение лидерским навыкам для новых участников
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 65
Название проекта |  | НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Набор и расширение возможностей спортсменов |  |  |  |  |  | 
 |  | Менеджер проекта |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон |  |  |  |  |  | 
 |  | Проблема |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Какой большой барьер для включения в ваше сообщество вы пытаетесь решить через свой проект? |  |  |  |  |  |  | 
 | Деятельность проекта | Деятельность проекта |  |  |  |  | Влияние |  | 
 |  | Опишите, как будет работать ваш проект Чего я хочу достичь? Где будет проходить ваш проект? Кто будет вовлечён? |  |  |  |  |  |  | 
Пример краткого описания проекта
ПЛАНИРОВАНИЕ
 | Проблема |  |  | 
Недостаточное участие атлетов в возрасте до 25 лет в программе
 | Название проекта |  | 
 | Менеджер проекта |  | 
 | Члены команды |  | 
Привлечение и поддержка атлетов
Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон
Конал
Проблемы и вызовы
Недостаточная осведомлённость и слабое привлечение атлетов и тренеров
Решение
Запустить инициативу по вовлечению, включающую информационные мероприятия, наставничество со стороны действующих атлетов и обучение лидерским навыкам для новых участников
 | Мероприятия проекта |  | 
Что вы будете делать?
Провести мероприятие в сообществе для повышения осведомлённости и вовлечения участников.
Где будет реализован ваш проект?
В школе или на общественном мероприятии
Кто будет вовлечён?
Наставники, учителя, атлеты и я

## Slide 66
Пример краткого описания проекта
 | Проблема |  |  | 
Недостаточное участие атлетов в возрасте до 25 лет в программе
Проблемы и вызовы
Недостаточная осведомлённость и слабое привлечение атлетов и тренеров
Решение
Запустить инициативу по вовлечению, включающую информационные мероприятия, наставничество со стороны действующих атлетов и обучение лидерским навыкам для новых участников
 | Название проекта |  | 
 | Менеджер проекта |  | 
 | Члены команды |  | 
Привлечение и поддержка атлетов
Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон
Конал
 | Мероприятия проекта |  | 
Что вы будете делать?
Провести мероприятие в сообществе для повышения осведомлённости и вовлечения участников.
Где будет реализован ваш проект?
В школе или на общественном мероприятии
Кто будет вовлечён?
Наставники, учителя, атлеты и я
 | Ожидаемый результат | 
Каков будет результат проекта?
Увеличение доли атлетов до 25 лет с 35% до 50%
Как вы будете оценивать проект?
Сравнение количества атлетов до 25 лет в течение 5 лет
Как вы обеспечите устойчивость проекта?
Программа наставничества «равный-равному»
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 67
Пример краткого описания проекта
ПЛАНИРОВАНИЕ
 | Проблема |  |  | 
Недостаточное участие атлетов в возрасте до 25 лет в программе
Проблемы и вызовы
Недостаточная осведомлённость и слабое привлечение атлетов и тренеров
Решение
Запустить инициативу по вовлечению, включающую информационные мероприятия, наставничество со стороны действующих атлетов и обучение лидерским навыкам для новых участников
 | Название проекта |  | 
 | Менеджер проекта |  | 
 | Члены команды |  | 
Привлечение и поддержка атлетов
Конал, Кристина, Кейтлин и Брендон
Конал
 | Мероприятия проекта |  | 
Что вы будете делать?
Провести мероприятие в сообществе для повышения осведомлённости и вовлечения участников.
Где будет реализован ваш проект?
В школе или на общественном мероприятии
Кто будет вовлечён?
Наставники, учителя, атлеты и я
 | Ожидаемый результат | 
Каков будет результат проекта?
Увеличение доли атлетов до 25 лет с 35% до 50%
Как вы будете оценивать проект?
Сравнение количества атлетов до 25 лет в течение 5 лет
Как вы обеспечите устойчивость проекта?
Программа наставничества «равный-равному»

## Slide 68
 |  | Название проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Менеджер проекта |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Члены команды |  | Имена товарищей по команде |  |  |  |  |  |  | 
 | Проблема | Проблема |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Какой большой барьер для включения в ваше сообщество вы пытаетесь решить через свой проект? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Мероприятия проекта | Деятельность проекта |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |  | 
 |  | Опишите, как будет работать ваш проект Чего я хочу достичь? Где будет проходить ваш проект? Кто будет вовлечён? |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Краткое описание проекта
Задание в рабочей тетради
15 минут
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 69
Сделайте 15-минутный перерыв.

## Slide 70
ПЛАНИРОВАНИЕ
Этапы управления проектами
Планирование
Два наиболее важных документа для вашего проекта:
Краткий обзор, в котором описываются цель проекта, задачи, основные этапы и ожидаемые результаты. Используется как быстрый справочный материал для информирования заинтересованных сторон.
Подробный документ, в котором описываются цели, объем работ, сроки, задачи, ресурсы и риски проекта. Служит дорожной картой для реализации вашего проекта.
Краткое описание проекта
План проекта

## Slide 71
Выполнено? | Статус | Деятельность/ Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | Помощники | Примечания
План проекта
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 72
Этапы управления проектами
Планирование
Система «Светофор»
ПЛАНИРОВАНИЕ
Зелёный
Проект или задача выполняются по плану, без существенных проблем.
Жёлтый
Есть некоторые трудности или задержки, но проект можно завершить при внесении корректировок.
Красный
Проект находится под угрозой или остановлен из-за серьёзных проблем, требующих немедленных действий.

## Slide 73
Пример плана проекта
Выполнено? | Статус | Деятельность/ Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | Помощники | Примечания
 |  | Выбрать членов команды | 1 августа 2022 года | 31 октября 2022 года | Конал | Н/Д | Брэндон, Кейтлин, Кристина выбраны в команду
 |  | Определить наставника | 1 ноября 2022 года | 15 ноября 2022 года | Конал | Н/Д | Эмили выбрана в качестве наставника
 |  | Распределить роли | 1 ноября 2022 года | 15 ноября 2022 года | Кристина | Брэндон, Конал, Кейтлин | Конал и Кейтлин подтвердили свои роли, ожидается подтверждение от Брэндона.
 |  | Определить бюджет | 15 ноября 2022 года | 1 декабря 2022 года | Кейтлин | Брэндон, Конал, Кристина | Ожидается выделение средств на проект
 |  | Установить первоначальный контакт со школой | 15 ноября 2022 года | 1 декабря 2022 года | Брэндон | Н/Д | Письмо отправлено в школу — ожидается ответ
ПЛАНИРОВАНИЕ

## Slide 74
Выполнено? | Статус | Деятельность/ Задача | Дата начала | Дата завершения | Ответственный | Помощники | Примечания
План проекта
ПЛАНИРОВАНИЕ
Задание в рабочей тетради
15 минут

## Slide 75
ПЯТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
Реализация
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 76
Этапы управления проектами
На этом этапе выполняется проект! Задачи выполняются, и члены команды работают вместе для достижения целей.
Реализация
РЕАЛИЗАЦИЯ
Notes: Реализация: на этом этапе выполняется проект! Задачи выполняются, и члены команды работают вместе для достижения целей.

## Slide 77
Этапы управления проектами
Реализация
РЕАЛИЗАЦИЯ
На этапе реализации проекта вы:
Приступаете к выполнению назначенных задач
Регулярно делитесь обновлениями с командой, заинтересованными сторонами и спонсором
При необходимости корректируете план проекта

## Slide 78
Этапы управления проектами
Реализация
РЕАЛИЗАЦИЯ
Три вещи, которые помогут вам лучше выполнять задачи:
Установление и соблюдение рабочего режима
Эффективная коммуникация с другими участниками проекта
Документирование всего происходящего

## Slide 79
Установление и соблюдение рабочего режима
v
Этапы управления проектами
Реализация
РЕАЛИЗАЦИЯ
Установите привычку регулярно проверять плана проекта.
Хороший рабочий режим:
Помогает оставаться в рамках плана и обеспечивает прогресс
Разбивает задачи на более мелкие шаги и устанавливает сроки
Помогает вам и вашей команде ничего не упустить.

## Slide 80
Эффективная коммуникация с другими участниками проекта
v
Этапы управления проектами
Реализация
Держите всех в курсе хода проекта, изменений и возникающих трудностей.
Используйте регулярные встречи, переписку или обсуждения для поддержания согласованности.
Формулируйте информацию чётко и кратко, проявляйте инициативу при обращении за помощью и своевременно делитесь обновлениями.
РЕАЛИЗАЦИЯ

## Slide 81
Документирование всего происходящего
v
Этапы управления проектами
Реализация
Ведите записи решений, изменений и выполненных задач, чтобы отслеживать ход проекта.
Документирование помогает решать проблемы, обеспечивать подотчетность и улучшать будущие проекты.
Используйте такие инструменты, как блокноты, цифровые трекеры или системы управления проектами (Smartsheet, Excel, Google Sheets, Teams и т.д.) чтобы работать организованно.
РЕАЛИЗАЦИЯ

## Slide 82
В качестве менеджера проекта:
Какие три способа документирования вашей проектной работы вы будете использовать?
Какие варианты документов вы можете применять?
Рефлексия

## Slide 83
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
На протяжении всего проекта мы следим за прогрессом, проверяя возможные проблемы или изменения, необходимые для сохранения курса.
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ
Мониторинг, контроль и оценка

## Slide 84
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
На протяжении всего проекта мы отслеживаем ход выполнения работы, выявляя возможные проблемы или необходимые изменения, чтобы придерживаться плана.
Мониторинг, контроль и оценка

## Slide 85
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
На этапе мониторинга, контроля и оценки проекта вы:
Отслеживаете и оцениваете ход выполнения проекта
Решаете возникающие проблемы
Оцениваете риски
Мониторинг, контроль и оценка

## Slide 86
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
Риски — это потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в будущем.
Мониторинг, контроль и оценка
Определение рисков и проблем
Пример: ключевой член команды может уйти до завершения проекта.
Проблемы — это трудности, которые уже возникли и требуют решения.
Пример: площадка, которую вы забронировали для мероприятия, отменила бронь.

## Slide 87
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
Мониторинг, контроль и оценка
Как планировать риски?
Продумайте заранее — что может пойти не так?
Разделите — это риск или проблема?
  Риск = может произойти | Проблема = уже происходит
Найдите решения — как это предотвратить или устранить?
Заранее продумывая возможные ситуации, вы будете готовы справляться с трудностями и удерживать проект в рамках плана.

## Slide 88
Низкий | Средний | Высокий | Критический
Ничего серьезного Ничего серьезного, продолжайте действовать по плану. | Стоит задуматься Рассмотрите возможность принять меры для снижения риска. | Тревожно Обратитесь за помощью и скорректируйте план. | Критическая ситуация Возможно, потребуется приостановить проект или пересмотреть.
Анализ рисков
Вопрос: «Насколько велик риск?»
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
Система оценки рисков

## Slide 89
ПЯТЬ ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Этапы управления проектами
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
Закрытие
ИНИЦИАЦИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАВЕРШЕНИЕ
Notes: Наконец, перейдем к этапу завершения....

## Slide 90
Этапы управления проектами
Проведите итоговую проверку проекта, чтобы убедиться, что все цели достигнуты , и официально завершите его.
Завершение
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 91
Этапы управления проектами
Завершение
ЗАВЕРШЕНИЕ
На этапе завершения проекта вы:
Документируете полученные уроки
Завершаете все оставшиеся задачи
Подготавливаете отчёт о достигнутых результатах
Отмечаете завершение проекта вместе с командой

## Slide 92
Посмотрите график проекта.
Отметили ли вы выполнение всех зада?
Проверьте, что ещё осталось незавершенным.
Что необходимо завершить?
ЗАВЕРШЕНИЕ
Завершите план и график проекта
Этапы управления проектами
Завершение

## Slide 93
Отправьте благодарственные сообщения, отметьте вклад участников или отпразднуйте завершение проекта вместе.
ЗАВЕРШЕНИЕ
Выразите благодарность
Этапы управления проектами
Завершение

## Slide 94
Рассказывать
историю вашего проекта важно
Истории ваших проектов — значимые и заслуживают того, чтобы ими делиться.
Они показывают ключевые моменты и командную работу.
Они также отражают преодоление трудностей и умение решать проблемы.
Истории проектов помогают другим понять и поддержать вас и ваш проект.
Они вдохновляют других продолжать проект, развивать его или реализовывать подобные в инициативы в своих сообществах.
Этапы управления проектами
Завершение
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 95
Почему важно делиться своей проектной идеей?
Создаёт связь
Развивает эмпатию
Помогает другим понять «почему это важно»
Вдохновляет других на действия
Побуждает слушать
Демонстрирует результаты
Этапы управления проектами
Завершение
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 96
Рассказывая сильную историю...
Этапы управления проектами
Завершение
Она объясняет...
в чём заключалась проблема
что вы сделали
что изменилось благодаря этому
Она передаёт реальные истории людей и их опыт...
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 97
Рефлексия
› Какой была проблема или потребность? Пример: «В моём сообществе недостаточно тренеров для молодых атлетов». |  | 
Напишите свой вариант |  | 
› Что вы (или кто-то другой) сделали, чтобы помочь? Пример: «Я разработал план по привлечению новых тренеров, посещая школы и общаясь с учителями». |  | 
Напишите свой вариант |  | 
› Что изменилось в результате этих действий? Пример: «Три новых тренера присоединились, и теперь мы можем создать новую футбольную команду для молодых атлетов» |  | 
Напишите свой вариант |  | 
› Какой реальный опыт или эмоции вы можете включить, чтобы вызвать отклик? (Не указывайте имена или личную информацию — сосредоточьтесь на ощущениях и событиях). Пример: «Один ученик с ограниченными возможностями сказал, что впервые почувствовал себя частью команды.» |  | 
Напишите свой вариант |  | 
Задание: сформируйте историю своего проекта
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 98
Презентация вашего проекта
Публичное выступление
Что важно помнить:
Этапы управления проектами — завершение
Будьте уверены в себе
Делайте акцент на ключевых словах
Следи за языком тела
Сохраняйте спокойствие

## Slide 99
Презентация вашего проекта
Групповое задание: публичное выступление
Этапы управления проектами — завершение
Нам нужны 2–3 добровольца, чтобы поделиться своей историей проекта из предыдущего задания с группой.
В чём заключалась проблема или потребность
Что вы сделали, чтобы помочь
Что изменилось в результате этих действий
Какое реальное чувство или опыт вы можете передать
Инструкции для группы:
Во время выступления используйте 4 совета по публичному выступлению, чтобы дать полезную и доброжелательную обратную связь.
Будьте уверены — верил ли выступающий в своё сообщение? Выглядел ли он уверенно и спокойно?
Делайте акцент на словах — использовал ли он свой голос, чтобы подчеркнуть самые важные части своей истории?
Следите за языком тела — устанавливал ли зрительный контакт, использовал ли жесты, рассказывал ли историю, а не читал её?
Сохраняйте спокойствие — продолжал ли он выступление, даже если что-то забыл или допустил ошибку?

## Slide 100
После того как вы поделились своим проектом, уделите время для рефлексии.
Прислушайтесь к отзывам аудитории и других выступающих.
Задайте себе вопросы:
Что прошло хорошо?
Что можно улучшить в следующий раз?
Делайте заметки, чтобы развиват навыки выступления и улучшать свой проект.
Практикуйтесь снова представлять свой проект.
После презентации: практика и улучшение
Обратная связь — это дар

## Slide 101
Где делиться историей своего проекта?
Этапы управления проектами
Закрытие
На каких площадках атлеты-лидеры чаще всего делятся своими историями?
Подумайте о своем проекте, кто может помочь ему оказать большее влияние?
Где, по вашему мнению, вы могли бы поделиться своим проектом?
ЗАВЕРШЕНИЕ

## Slide 102
СПАСИБО!
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ТРЕНИНГ ДЛЯ АТЛЕТОВ-ЛИДЕРОВ
Пожалуйста, пройдите оценку: https://specialolympics.qualtrics.com /jfe/form/SV_5cZHOzU0qemAkDP